## Лист1
ПЛАН
работы на 2015 год по обеспечению надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома
ул. Демократическая, д.1
№ п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Срок исполнения
1 | Осмотр системы вентиляции | Согласно графика не реже 1 раза в год
2 | Осмотр теплопунктов и системы водопотребления, восстановление герметичности системы при ее аварии | ежедневно
3 | Осмотр системы водоотведения | ежедневно
4 | Подготовка системы отопления и теплопунктов к ОЗМ (ревизия, ремонт запорной арматуры, промывка системы, испытание на прочность и плотность) | по окончании отопительного сезона | II - III кв
5 | Подготовка системы ГВС к ОЗМ (ревизия, ремонт запорной арматуры, промывка системы, испытание на прочность и плотность) | по окончании отопительного сезона, согласно графика | II - III кв
6 | Осмотр канализационных трубопроводов в подвалах МКД | ежедневно
7 | Замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Проверка устройства защитного отключения | по графику
8 | Определение состояния газового оборудования и выявление не предусмотренных проектом изменений в системе внутридомового газового оборудования | 1 раз в год
9 | Контроль за работой лифта посредством системы контроля лифта (диспетчер) | круглосуточно
10 | Переодическое и полное техническое освидетельствование лифтов | исходя из срока службы и графика
11 | Устранение аварий сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления | в соответствии с предельными сроками их устранения
12 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | согласно договора
13 | Заключение договоров на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение | по мере истечения срока исполнения предыдущих договоров
14 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере возникновения необходимости
15 | Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом | постоянно
16 | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | по мере возникновения необходимости
17 | Подготовка предложений о проведении плановых ремонтных работ, капитального ремонта МКД | по мере возникновения необходимости
18 | Начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, выдача справок | ежедневно
19 | Взыскание задолженности по оплате услуг | по мере возникновения необходимости
20 | Осуществление учета потредителей работ и услуг в МКД | ежедневно
21 | Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством РФ | по мере возникновения необходимости